## Лист1
Наименование задачи | Кто выполняет | Дата начала | Дата конца | Длительность
1. Документация
1.1 План график | Николаева С., Митрушина В. | 2024-10-22 | 2024-10-23 | 1
1.2 Ганта | Митрушина В. | 2024-10-22 | 2024-10-28 | 6
1.3 Паспорт проекта | МитрушинаВ. | 2024-10-15 | 2024-10-26 | 11
1.4 Карточка проекта | Николаева С. | 2024-10-15 | 2024-10-26 | 11
1.5 Презентация (начало) | Боязитова А. | 2024-10-19 | 2024-10-20 | 1
2. Прототипирование (Figma)
2.1 Прототип главной страницы | Симонова Д., Боязитова А. | 2024-10-19 | 2024-10-22 | 3
2.2 Прототип страницы Авторизации | Симонова Д. | 2024-10-22 | 2024-10-24 | 2
2.3 Прототип страницы Регистрации | Боязитова А. | 2024-10-22 | 2024-10-24 | 2
2.4 Прототип страницы профиля | Симонова Д., Боязитова А. | 2024-10-22 | 2024-10-25 | 3
2.5 Прототип страницы проекта | Боязитова А. | 2024-10-26 | 2024-10-28 | 2
2.6 Прототип страницы создания проекта | Боязитова А. | 2024-10-26 | 2024-10-28 | 2
2.7 Прототип страницы редактирования профиля | Симонова Д. | 2024-10-27 | 2024-10-28 | 1
Логотип сайта | Боязитова А. | 2024-10-25 | 2024-10-28 | 3
Логотип команды | Боязитова А. | 2024-10-07 | 2024-10-08 | 1
3. Реализация проекта
3.1 Главная страница (Макет) | Юфриков М. | 2024-10-22 | 2024-10-28 | 6
3.2 Функция Регистрации | Барышников И. | 2024-10-19 | 2024-10-20 | 1
3.3 Функция Авторизации | Барышников И. | 2024-10-19 | 2024-10-20 | 1
3.4 Страница Авторизации | Еакачев Р., Копаева К. | 2024-10-22 | 2024-10-23 | 1
3.5 Страница Регистрации | Еакачев Р., Копаева К. | 2024-10-22 | 2024-10-23 | 1
3.6 Функция профиля | Барышников И. | 2024-10-26 | 2024-10-27 | 1