## Лист1
Наименование задачи | Кто выполняет | Дата начала | Дата конца
1. Документация
1.1 План график | Николаева С. | 2024-10-22
1.2 Ганта | Митрушина В., Николаева С. | 2024-10-22
1.3 Паспорт проекта | МитрушинаВ. | 2024-10-15
1.4 Карточка проекта | Николаева С. | 2024-10-15
2. Прототипирование (Figma)
2.1 Прототип главной страницы | Симонова Д., Боязитова А. | 2024-10-19 | 2024-10-22
2.2 Прототип страницы Авторизации | Симонова Д. | 2024-10-22
2.3 Прототип страницы Регистрации | Боязитова А. | 2024-10-22
3. Реализация проекта
3.1 Главная страница (Макет) | Юфриков М. | 2024-10-22
3.2 Функция Регистрации | Барышников И. | 2024-10-19 | 2024-10-20
3.3 Функция Авторизации | Барышников И. | 2024-10-19 | 2024-10-20
3.4 Страница Авторизации | Еакачев Р., Копаева К. | 2024-10-22
3.5 Страница Регистрации | Еакачев Р., Копаева К. | 2024-10-22